## Feuille 1
CONNEXION__C | [10 empty] | Objets | Nombre de champs
Label (EN) | Label (FR) | Name | Type | Default Value | Help Text (EN) | Help Text (FR) | Description | Custom | Required (PL) |  | Connexion__c | 12
Host | Hôte | Host | Text |  |  |  | Identifiant du système ERP | x | x
Port | Port | Port | Text |  |  |  | Numéro du Port du système ERP | x | x |  | Object_Mapping__mdt | 3
URL | URL | URL | Formula |  |  |  | URL de la connexion vers l'api | x | x
OAuth2 | OAuth2 | OAuth2 | Record Type |  |  |  |  | x | x |  | Field_Mapping__mdt | 3
Basic | Basic | Basic | Record Type |  |  |  |  | x | x
Username | Nom d'utilisateur | Username | Text |  |  |  | Username de l’utilisateur | x | x | Total | 3 | 18
Password | Mot de Passe | Password | Text |  |  |  | Mot de passe de l’utilisateur | x | x
Client ID | ID du client | Client ID | Text |  |  |  | À Récupérer depuis sage developer | x | x | Durée (J) | 0.5625
Client Secret | Code Sercet | Client Secret | Text |  |  |  | À Récupérer depuis sage developer | x | x
Version | Version | Version | Text |  |  |  | La version du système Sage | x | x | Durée (H) | 4.5
isActive | Active | isActive | Checkbox |  |  |  | Activer/Désactiver l’intégration avec le système | x | x
Status | Statut | Satus | Picklist |  |  |  | Pour visualiser l’état de la connexion | x | x
OBJECT_MAPPING__mdt
Label (EN) | Label (FR) | Name | Type | Default Value | Help Text (EN) | Help Text (FR) | Description | Custom | Required (PL)
Source Object | Objet Source | Source_Object | Text |  |  |  |  | x | x
Target Object | Objet Destination | Target_Object | Text |  |  |  |  | x | x
ERP | ERP | ERP | Picklist ( SAGE / SAP) |  |  |  |  | x | x
Endpoint | Endpoint | Endpoint | Text |  |  |  |  | x | x
FIELD_MAPPING__mdt
Label (EN) | Label (FR) | Name | Type | Default Value | Help Text (EN) | Help Text (FR) | Description | Custom | Required (PL)
Source Field | Champ Source | Source_Field | Text |  |  |  |  | x | x
Target Field | Champ Destination | Target_Field | Text |  |  |  |  | x | x
Object Mapping | Mappage d'objets | Object_Mapping | Metadata Relationship (Object Mapping) |  |  |  |  | x | x
1 <==> 8 heures
Volet | Tâches |  | Outils | Durée
Authentification | Objet Connexion__c | Création de l'objet personnalisée Connexion__c | Standard | 0.5
|  | Création et affectation des pages layout pour chaque type d'enregistrement (Basic / OAuth2) | Standard | 0.25
| Automatiser le processus de la connexion de l'organisation Salesforce avec l'ERP | Création de : named credentials pour la connexion avec le système SAP | PB + Invocable Apex | 2
|  | Création de : Auth Provider et named credentials pour la connexion avec un système Sage | PB + Invocable Apex | 2
| Tester la connectivité entre l'org Salesforce et le système ERP en question. | SAP : -Interface pour renseigner le mot de passe utilisé pour se connecter avec le système SAP. -Tester la connectivité avec le système SAP | Flow | 2
|  | SAGE : Tester la connectivité avec le système SAGE | Flow | 2
TOTAL |  |  | 8.75
Volet | Tâches |  | Outils | Durée
Visualisation | Création du mapping | Spécifier les objets à couvrir ainsi que leurs champs respectifs. | Documentations | 0.25
|  | Création des objets custom metadata | Standard | 0.25
|  | Création des enregistrements de la custom metadata (SAP / SAGE) | Standard | 0.25
| Création des classes APEX | Création d'une classe Apex routeur générique adaptable à tout type d'ERP | APEX | 3
|  | Création des méthodes de GET spécifique à chaque ERP (Sage / SAP) | APEX | 2
|  | Une méthode **POST** qui sera charger des créer l'objet ERP correspondant à celui de Salesforce en récupérant son id afin de le stocker comme ERP_ID. | APEX | 2
| Test des classes APEX | Test de la classe Routeur | APEX | 0.5
|  | Test de la classe contenant les méthodes GET (SAGE / SAP) | APEX | 0.5
|  | Test de classe conenant la méthode POST | APEX | 0.5
| Création des composants Lightning pour chaque Objet ERP | Visualiser les données du système externe sous forme d'un tableau | LWC | 4
|  | Paramétrer le composant : spécifier les champs de l'objet à afficher | LWC | 2
TOTAL |  |  | 9.5
Volet | Tâches |  | Outils | Durée
Modification et synchronisation des données | Classe Apex contenant une méthode invocable |  | APEX | 4
| Test de classe APEX |  | APEX | 1
TOTAL |  |  | 5
|  | TOTAL |  |  | 23.25

## Calendrier de projet
MODÈLE DE CALENDRIER DE PROJET |  |  |  | Astuce Smartsheet ➜ | [5 empty] | Il s'agit d'une forme modifiée du diagramme de Gantt qui permet de créer un calendrier de projet en plusieurs étapes.
TITRE DU PROJET |  | Intégration Salesforce / ERP |  | NOM DE L'ENTREPRISE | [6 empty] | NBS Consulting
CHEF DE PROJET |  | Chakib Lemkhantar / Meriame Ezzahraoui |  | DATE | [6 empty] | 2021-04-26
|  |  | DÉTAILS | T1 | [10 empty] | T2 |  |  |  | T3 |  |  |  | T4
|  |  |  | FÉVR. |  |  |  |  | MARS |  |  |  | AVR. |  | MAI |  | JUIN | JUIL. | AOÛT |  | SEPT. | OCT. | NOV. | NOV. | DÉC.
| VOLET DU PROJET : |  | Saisissez la date du premier lundi de chaque mois --> | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
1 | Authentification |  | - Création des objets personnalisés | FÉVR. 16: Charte du projet | [7 empty] | FIN DU PROJET
|  |  | - Création d'interface de connexion | MARS 13: Révision du plan
|  |  | - Création d'une classe Apex d'authentification | [10 empty] | Mise en route
2 | Visualisation des données |  | - Spécifier les objets à couvrir ainsi que leurs champs respectifs. | [11 empty] | Portée et objectifs
|  |  | - Classes Apex pour les callouts | [12 empty] | Budget
- Calendrier de la répartition du travail
- Création des composants lightning
- Creation de la metadata
- Test des classes Apex
3 | Modification et synchronisation des données
- Classe Apex contenant une méthode invocable
4 | Performances et contrôle du projet |  | - Exécution des objectifs
- Qualité des livrables
- Suivi du travail et des coûts
- Performances
5 | Clôture du projet |  | - Post-projet
- Liste des travaux à corriger
- Rapport